## PPI
Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el Municipio de León, Gto Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
1401 | Información sobre embarazo y otros riesgos psicosociales a niñas, niños y adolescentes impartida | Información sobre embarazo y otros riesgos psicosociales a niñas, niños y adolescentes impartida | 4000 | 61230.52 | 51682.06 | 46484.38 | 6100 | 6100 | 5611 | 75.92% | 89.94% | 91.98% | 91.98%
1402 | Niñas, niños y adolescentes informados en estrategias de prevención de riesgos psicosociales y autocuidado | Niñas, niños y adolescentes informados en estrategias de prevención de riesgos psicosociales y autocuidado | 4000 | 59502.25 | 41822.36 | 31449.73 | 5050 | 5050 | 4284 | 52.85% | 75.2% | 84.83% | 84.83%
1403 | Niños y adolescentes escolarizados informados en estrategias de prevención de adicciones | Niños y adolescentes escolarizados informados en estrategias de prevención de adicciones | 4000 | 58735.46 | 43437.6 | 26008.52 | 18500 | 18500 | 14352 | 44.28% | 59.88% | 77.58% | 77.58%
1404 | Adolescentes embarazadas atendidas | Adolescentes embarazadas atendidas | 4000 | 48180.53 | 36960.12 | 29221.56 | 210 | 210 | 211 | 60.65% | 79.06% | 100.5% | 100.5%
1405 | Padres de familia capacitados para mejorar sus habilidades de crianza | Padres de familia capacitados para mejorar sus habilidades de crianza | 4000 | 55777.31 | 42049.33 | 15852.17 | 2240 | 2240 | 1382 | 28.42% | 37.7% | 61.7% | 61.7%
1406 | Niñas, niños y adolescentes trabajadores en situación de calle o en riesgo de calle incorporados a un proceso de atención integral | Niñas, niños y adolescentes trabajadores en situación de calle o en riesgo de calle incorporados a un proceso de atención integral | 4000 | 15275945.47 | 15396345.16 | 11012125.31 | 600 | 600 | 372 | 72.09% | 71.52% | 62% | 62%
1407 | Personas con vulnerabilidad psicológica atendidas | Personas con vulnerabilidad psicológica atendidas | 4000 | 224408.38 | 997554.89 | 909080.65 | 9800 | 9800 | 6758 | 405.1% | 91.13% | 68.96% | 68.96%
1601 | Personas que requieren asesoría legal en materia civil-familiar atendidas | Personas que requieren asesoría legal en materia civil-familiar atendidas | 6000 | 14799821.77 | 14763755.16 | 10268075.25 | 9800 | 9800 | 2303 | 69.38% | 69.55% | 23.5% | 23.5%
1602 | Personas víctimas de violencia intrafamiliar atendidas | Personas víctimas de violencia intrafamiliar atendidas | 6000 | 28067.62 | 9064.3 | 3873.2 | 250 | 250 | 660 | 13.8% | 42.73% | 264% | 264%
1603 | Implementación de estrategias para prevenir la violencia intrafamiliar | Implementación de estrategias para prevenir la violencia intrafamiliar | 6000 | 702206.43 | 912065.07 | 796176.93 | 320 | 320 | 162 | 113.4% | 87.29% | 50.62% | 50.62%
1604 | Resguardo de niñas, niños y adolescentes en situación de abandono | Resguardo de niñas, niños y adolescentes en situación de abandono | 6000 | 640452.76 | 634718.15 | 586477.43 | 840 | 840 | 288 | 91.57% | 92.4% | 34.29% | 34.29%
1605 | Procesos efectivos para adopcion de Niñas, niños y Adolecentes finalizados | Procesos efectivos para adopcion de Niñas, niños y Adolecentes finalizados | 6000 | 51169.43 | 27401.06 | 17682.23 | 5 | 5 | 5 | 34.56% | 64.53% | 100% | 100%
1606 | Atención a personas en espacios de convivencia supervisada | Atención a personas en espacios de convivencia supervisada | 6000 | 93518.6 | 64489.94 | 10201.29 | 900 | 900 | 1619 | 10.91% | 15.82% | 179.9% | 179.9%
1607 | Niñas, niños y adolescentes representados legalmente | Niñas, niños y adolescentes representados legalmente | 6000 | 38498.7 | 37918.27 | 15020.06 | 87 | 87 | 87 | 39.01% | 39.61% | 100% | 100%
1801 | Personas en situación de pobreza alimentaria y/o con desnutrición alimentadas | Personas en situación de pobreza alimentaria y/o con desnutrición alimentadas | 8000 | 7261231.38 | 7353816.14 | 5373296.64 | 56400 | 56400 | 24156 | 74% | 73.07% | 42.83% | 42.83%
1802 | Desayunos escolares proporcionados para estudiantes de educación básica en situación de vulnerabilidad | Desayunos escolares proporcionados para estudiantes de educación básica en situación de vulnerabilidad | 8000 | 68267.84 | 53267.84 | 30003.61 | 63600 | 63600 | 36117 | 43.95% | 56.33% | 56.79% | 56.79%
1803 | Personas que reciben asistencia alimentaria capacitadas | Personas que reciben asistencia alimentaria capacitadas | 8000 | 9518.47 | 9518.47 | 2791.57 | 500 | 500 | 609 | 29.33% | 29.33% | 121.8% | 121.8%
1804 | Espacios de calidad en la vivienda construidos | Espacios de calidad en la vivienda construidos | 8000 | 1591504.36 | 1586504.36 | 34195 | 50 | 50 | 190 | 2.149% | 2.155% | 380% | 380%
1901 | Niños de escasos recursos atendidos en estancias infantiles seguras | Niños de escasos recursos atendidos en estancias infantiles seguras | 9000 | 23939580.43 | 24217703.57 | 18154144.85 | 315 | 315 | 391 | 75.83% | 74.96% | 124.1% | 124.1%
1902 | Niñas y niños en edad preescolar de zonas marginadas atendidos | Niñas y niños en edad preescolar de zonas marginadas atendidos | 9000 | 224494.04 | 265598.75 | 235789.63 | 2200 | 2200 | 2203 | 105% | 88.78% | 100.1% | 100.1%
1903 | Personas capacitadas con talleres recreacionales o de oficios | Personas capacitadas con talleres recreacionales o de oficios | 9000 | 246347.46 | 270757.9 | 193954.6 | 4600 | 4600 | 3207 | 78.73% | 71.63% | 69.72% | 69.72%
1501 | Personas con discapacidad atendidas adecuadamente | Personas con discapacidad atendidas adecuadamente | 5000 | 13816351.05 | 13837100.04 | 9742260.39 | 40000 | 40000 | 22950 | 70.51% | 70.41% | 57.38% | 57.38%
1502 | Personas con discapacidad incluidas en el ámbito laboral | Personas con discapacidad incluidas en el ámbito laboral | 5000 | 14884.48 | 12784.48 | 4126.07 | 20 | 20 | 9 | 27.72% | 32.27% | 45% | 45%
1503 | Personas con discapacidad incluidas a la educación formal | Personas con discapacidad incluidas a la educación formal | 5000 | 36922.1 | 27022.1 | 7434.76 | 80 | 80 | 11 | 20.14% | 27.51% | 13.75% | 13.75%
1504 | Mecanismos de coordinación entre organismos públicos y sociales para fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad implementados | Mecanismos de coordinación entre organismos públicos y sociales para fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad implementados | 5000 | 7654.99 | 16588.44 | 10128.56 | 1 | 1 | 3 | 132.3% | 61.06% | 300% | 300%
1505 | Campañas para prevenir la discapacidad en la población implementadas | Campañas para prevenir la discapacidad en la población implementadas | 5000 | 12743.89 | 11635.53 | 4983.58 | 12 | 12 | 6 | 39.11% | 42.83% | 50% | 50%
1506 | Implementación de acciones para mejorar la accesibilidad a las personas con discapacidad | Implementación de acciones para mejorar la accesibilidad a las personas con discapacidad | 5000 | 45437.34 | 36612.25 | 10857.51 | 5 | 5 | 2 | 23.9% | 29.66% | 40% | 40%
1701 | Personas adultas mayores atendidas | Personas adultas mayores atendidas | 7000 | 7528031.92 | 7561031.92 | 5127173.88 | 770 | 770 | 544 | 68.11% | 67.81% | 70.65% | 70.65%
1702 | Personas adultas mayores capacitadas | Personas adultas mayores capacitadas | 7000 | 30388.44 | 30388.44 | 2845.91 | 230 | 230 | 198 | 9.365% | 9.365% | 86.09% | 86.09%
1703 | Personas adultas mayores en situación de riesgo atendidas | Personas adultas mayores en situación de riesgo atendidas | 7000 | 252872.31 | 202872.31 | 169358.55 | 87 | 87 | 176 | 66.97% | 83.48% | 202.3% | 202.3%
1103 | Personas en situación de vulnerabilidad atendidas y canalizadas | Personas en situación de vulnerabilidad atendidas y canalizadas | 1000 | 1676637.77 | 1701773.77 | 1539695.5 | 207 | 207 | 207 | 91.83% | 90.48% | 100% | 100%
1102 | Personas en situación de indigencia o víctimas de alguna catástrofe natural resguardadas | Personas en situación de indigencia o víctimas de alguna catástrofe natural resguardadas | 1000 | 40535.56 | 81644.36 | 41116.35 | 1800 | 1800 | 1400 | 101.4% | 50.36% | 77.78% | 77.78%
3000 | Remanente 2017 |  | Varias |  | 2845158.78 | 2781128.03 | - | - | - | 0% | 97.75% | 0% | 0%
3001 | Remanente 2015 |  | Varias |  | 214351.14 | 183528.81 | - | - | - | 0% | 85.62% | 0% | 0%
3002 | Remanente 2016 |  | Varias |  | 4152938.67 | 3859808.11 | - | - | - | 0% | 92.94% | 0% | 0%
3104 | Asistencia Social REM 2017 |  | 1000 |  | 460000 |  | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0%
3004 | Ampliacion Joyas (Rem2017) |  | 9000 |  | 230000 | 181705.87 | - | - | - | 0% | 79% | 0% | 0%