## PPI
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 de enero al 30 de Junio de 2020
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
1501 | Personas con discapacidad atendidas adecuadamente | Personas con discapacidad atendidas adecuadamente | 5000 | 1744457.08 | 1738208.68 | 469589.78 | 12500 | 12500 | 4464 | 13.28% | 13.28% | 35.71% | 35.71%
1502 | Personas con discapacidad incluidas a la educación formal | Personas con discapacidad incluidas a la educación formal | 5000 | 4939.29 | 4939.29 | 1934.64 | 21 | 21 | 6 | 10.76% | 10.76% | 28.57% | 28.57%
1503 | Campañas para prevenir la discapacidad en la población implementadas | Campañas para prevenir la discapacidad en la población implementadas | 5000 | 13303.97 | 13303.97 | 0 | 12 | 12 | 6 | 0% | 0% | 50% | 50%
1504 | Acciones para mejorar la accesibilidad a las personas con discapacidad | Acciones para mejorar la accesibilidad a las personas con discapacidad | 5000 | 6360.87 | 6360.87 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0% | 0% | 100% | 100%
11101 | Atención a personas vulnerables | Atención a personas vulnerables | 11000 | 32639898.12 | 32957001.97 | 16159002.02 | 100 | 100 | 100 | 26.11% | 25.85% | 100% | 100%
11102 | Albergue Nueva Candelaria | Albergue Nueva Candelaria | 11000 | 31607.07 | 30107.07 | 8256.58 | 100 | 100 | 100 | 0.9776% | 1.026% | 100% | 100%
11103 | Adultos Mayores Atendidos | Adultos Mayores Atendidos | 11000 | 1855431.45 | 1462958.05 | 652094.66 | 770 | 770 | 98 | 13.64% | 16.18% | 12.73% | 12.73%
11104 | Adultos Mayores Capacitads en talleres Autoempleo | Adultos Mayores Capacitads en talleres Autoempleo | 11000 | 14190.14 | 20566.51 | 6387.36 | 230 | 230 | 189 | 14.6% | 15.71% | 82.17% | 82.17%
11105 | Adultos Mayores en situación de riesgo atendidos | Adultos Mayores en situación de riesgo atendidos | 11000 | 5092.3 | 5092.3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0% | 0% | 100% | 100%
11106 | Raciones entregadas a Personas en Situacion de probreza alimentaria atendidos | Personas en Situacion de probreza alimentaria atendidos | 11000 | 1952660.38 | 2046850.38 | 986400.45 | 57000 | 57000 | 8186 | 19.49% | 19.5% | 14.36% | 14.36%
11107 | Desayunos Escolares entregados para estudiantes con desnutrición y/o bajo rendimiento | Desayunos Escolares para estudiantes con desnutrición y/o bajo rendimiento | 11000 | 3199.84 | 3199.84 | 0 | 64200 | 64200 | 16898 | 0% | 0% | 26.32% | 26.32%
11108 | Personas que reciben capacitacion en Asistencia alimentaria | Personas que reciben capacitacion en Asistencia alimentaria | 11000 | 1219.68 | 1219.68 | 1219.68 | 9600 | 9600 | 2279 | 0% | 0% | 23.74% | 23.74%
11109 | Campañas de inlcuision de personas con discapacidad | Campañas de inlcuision de personas con discapacidad | 11000 | 50243.26 | 50243.26 | 26119.85 | 1 | 1 | 0 | 35.34% | 35.34% | 0% | 0%
11110 | Personas con discapacidad incluidasa al ambito laboral | Personas con discapacidad incluidasa al ambito laboral | 11000 | 566.69 | 566.69 | 112.38 | 21 | 21 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
12101 | Niñas, Niños y Adolescentes informados en estrategias de prevención | Niñas, Niños y Adolescentes informados en estrategias de prevención | 12000 | 45809367.19 | 46377241.79 | 21682891.85 | 9250 | 9250 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
12102 | Padres de familia capacitados en mejorar habilidades de crianza | Padres de familia capacitados en mejorar habilidades de crianza | 12000 | 9533.08 | 9533.08 | 0 | 2000 | 2000 | 45 | 0% | 0% | 2.25% | 2.25%
12103 | Niñas, Niños y Adolescentes en situación de calle atendidos | Niñas, Niños y Adolescentes en situación de calle atendidos | 12000 | 1912883.97 | 1659081.84 | 563480.95 | 20 | 20 | 0 | 14.92% | 16.67% | 0% | 0%
12104 | Resguardo de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de Abandono | Resguardo de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de Abandono | 12000 | 6491.99 | 6491.99 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0% | 0% | 100% | 100%
12105 | Procesos efectivos para adopción | Procesos efectivos para adopción | 12000 | 195055.34 | 141398.27 | 104414.23 | 80 | 80 | 3 | 11.84% | 11.84% | 3.75% | 3.75%
12106 | Atención en centros de Convivencia Supervisada | Atención en centros de Convivencia Supervisada | 12000 | 451053.78 | 250569.47 | 236592.56 | 8700 | 8700 | 2170 | 35.53% | 63.83% | 24.94% | 24.94%
12107 | Niñas, Niños y Adolescentes represetados Legalmente | Niñas, Niños y Adolescentes represetados Legalmente | 12000 | 2682587.23 | 2822430.97 | 1500637.66 | 100 | 100 | 100 | 21.17% | 19.85% | 100% | 100%
12108 | Centros e Asistencia social Revisados | Centros e Asistencia social Revisados | 12000 | 583.12 | 583.12 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0% | 0% | 100% | 100%
12109 | Campañas de regulariizacion de estado civil | Campañas de regulariizacion de estado civil | 12000 | 9769.25 | 6769.25 | 0 | 300 | 300 | 100 | 0% | 0% | 33.33% | 33.33%
12110 | Planes de restitución de derechos finalizados | Planes de restitución de derechos finalizados | 12000 | 5389.96 | 5389.96 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0% | 0% | 100% | 100%
12111 | Requisiciones judiciales para elaboracion de peritajes atendidos | Requisiciones judiciales para elaboracion de peritajes atendidos | 12000 | 4578.78 | 4578.78 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0% | 0% | 100% | 100%
12112 | Atencion en Centro de Asistencia Social Temporal | Atencion en Centro de Asistencia Social Temporal | 12000 | 524673.56 | 542573.56 | 356545.02 | 100 | 100 | 100 | 29.61% | 29.55% | 100% | 100%
12113 | Niñas y Niños de Escasos recursos atendidos en estancias | Niñas y Niños de Escasos recursos atendidos en estancias | 12000 | 4697706.65 | 4636100.28 | 1380441.39 | 370 | 370 | 269 | 14.21% | 14.33% | 72.7% | 72.7%
12114 | Niñas y Niños de Escasos recursos atendidos en Preescolares | Niñas y Niños de Escasos recursos atendidos en Preescolares | 12000 | 38020.1 | 38020.1 | 254.74 | 1200 | 1200 | 1023 | 0.67% | 0.67% | 85.25% | 85.25%
12115 | Niñas y Niños de Escasos recursos atendidos en Estancias Complementarias | Niñas y Niños de Escasos recursos atendidos en Estancias Complementarias | 12000 | 160323.27 | 162323.27 | 94572.86 | 100 | 100 | 100 | 58.81% | 58.08% | 100% | 100%
13101 | Vinculacion programas entre sociedad civil y Gobierno. | Vinculacion programas entre sociedad civil y Gobierno. | 13000 | 3579042.5 | 3755121.9 | 1124562.83 | 100 | 100 | 100 | 12.97% | 0% | 100% | 100%
3001 | GASTO IMSS | GASTO IMSS | 2000 |  | 9543.9 | 9543.9 |  |  |  | 0% | 100%
3002 | ACONDICIONAMIENTO SALA JUNTAS V. DEL SOL | ACONDICIONAMIENTO SALA JUNTAS V. DEL SOL | 1000 |  | 193415.11 | 190147.65 |  |  |  | 0% | 98.31%
3003 | ACONDICIONAMIENTO SANITARIOS TERMINALES | ACONDICIONAMIENTO SANITARIOS TERMINALES | 2000 |  | 200102.8 | 188972.9 |  |  |  | 0% | 94.44%
3004 | CREDENCIALIAZACION PERS. C/ DISCAPACIDAD | CREDENCIALIAZACION PERS. C/ DISCAPACIDAD | 5000 |  | 35359.84 | 35359.84 |  |  |  | 0% | 100%
3005 | CUIDADORES PRIMARIOS (REM) | CUIDADORES PRIMARIOS (REM) | 5000 |  | 130000 | 110525.68 |  |  |  | 0% | 85.02%
3006 | COMPRA DE COLCHONES AS(REM) | COMPRA DE COLCHONES AS(REM) | 11000 |  | 79872.96 | 79872.96 |  |  |  | 0% | 100%
3007 | TÉRMICOS PENAD. GIRA 2019(REM) | TÉRMICOS PENAD. GIRA 2019(REM) | 1000 |  | 63800 | 63800 |  |  |  | 0% | 100%
3008 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LOMAS DE LA TRI | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LOMAS DE LA TRI | 12000 |  | 274293.05 | 274293.05 |  |  |  | 0% | 100%
3009 | CONTINGENCIA EPIDEMIA DE VIRUS COVID19 | CONTINGENCIA EPIDEMIA DE VIRUS COVID19 | 2000 |  | 218111.37 | 214006.92 |  |  |  | 0% | 98.12%
3010 | APOYO CASAS HOGAR EQUIPAMIENTO POR CONTI | APOYO CASAS HOGAR EQUIPAMIENTO POR CONTI | 12000 |  | 429136 | 429098.78 |  |  |  | 0% | 99.99%
3011 | GASTOS CLUB DIF | GASTOS CLUB DIF | 12000 |  | 51515.01 | 39658.92 |  |  |  | 0% | 76.99%
12301 | APOYO FORTALECIMIENTO PROC. AUXILIAR | APOYO FORTALECIMIENTO PROC. AUXILIAR | 12000 |  | 114000 | 114000 |  |  |  | 0% | 100%
11201 | ATEN. PERSONAS VULNERABLES | ATEN. PERSONAS VULNERABLES | 11000 |  | 1385000 | 336620.01 |  |  |  | 0% | 24.3%
11202 | ATEN. PERSONAS VULNERABLES 2019 | ATEN. PERSONAS VULNERABLES 2019 | 11000 |  | 1385000 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
13401 | DONATIVOS SOCIEDAD CIVIL CONTINGENCIA | DONATIVOS SOCIEDAD CIVIL CONTINGENCIA | 13000 |  | 1131730.79 | 556428.79 |  |  |  | 0% | 49.17%

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental